## Hoja1
Alcaldía de GUAYABETAL - Desarrollo de aplicativo web |  |  |  | Corporación Universitaria Aútonoma de Nariño - 2022
N° | Actividades | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
| Meses - Semanas | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 2
1 | Planeación del Proyecto
2 | Análisis del programa
3 | Definición del problema
4 | Definición de objetivos
5 | Determinación de los requerimientos
6 | Redacción del Proyecto
7 | Diseño del Programa
8 | Elaboración de Diagrama de Clases
9 | Elaboración de Diagrama E/R
10 | Elaboración de Diagrama de Casos de Usos
11 | Elaboración de Mockup del aplicativo web
12 | Desarrollo del Programa
13 | Desarrollo del Login
14 | Desarrollo Vista de Inicio
15 | Desarrollo vista de Consulta
16 | Desarrollo vista de Registro
17 | Desarrollo vista de Administración de Usuarios
18 | Desarrollo de los formularios
19 | Desarrollo del crud para actualizar y eliminar registro
20 | Desarrollo sistema de gneración de archivos
21 | Pruebas y Evaluación
22 | Errores de Sintaxis y Compilación
23 | Errores de Ejecución
24 | Pruebas de Escritorio
25 | Prueba Manuel de Datos de Muestra
26 | Prueba por Usuarios